**INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO - SPRINT 1**

**Información del proyecto**

**Nombre del proyecto:** Aplicativo web para la gestión para la clinica odontologica Continental - Módulo de informes

**Scrum master:** Caso Arellano Christian Junior

**Fecha:** 09/05/2024

**Patrocinador:** Armando Carillo

| **Estado del proyecto - Sprint 1** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | Historias de Usuario completadas:  **Historia de usuario 1**: Generar el informe post-tratamiento automáticamente en formato PDF.  **Historia de usuario 2**: Imprimir una copia del informe post-tratamiento | | |
| ***Cronograma*** | Las actividades se completaron el día 09/05/2024, lo cual nos indica un **retraso** de 6 días según la fecha de término establecida (03/05/2024) | | |
| ***Costes*** | No determinado | | |
| ***Calidad*** | **Defectos hallados:**   * Código con dificil lectura * Fallas en la visualización de las interfaces * Fallas en el enrutamiento de interfaces * Diseño no tan atractivo   **Actividades de calidad aplicadas:**   * Revisión y mejora de código * Pruebas de funcionamiento * Aplicación de correcciones | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| El alcance del proyecto puede expandirse más allá de las expectativas iniciales | | Equipo del proyecto | Redefinición del alcance del proyecto y elaboración de documentación de los cambios para controlar las modificaciones del alcance. |
| Procedimientos de aseguramiento de la calidad (QA) y pruebas insuficientes | | Equipo del proyecto | Implemente un plan integral de QA, que incluya pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema y pruebas de aceptación del usuario |
| Problemas en la integración del módulo de informes con el resto de módulos de la aplicación de la clínica dental | | Equipo del proyecto | Planificar los requisitos de integración. |
| **Problemas identificados** | | | |
| **Descripción** | | | **Severidad** |
| Descoordinación en la designación de actividades | | | **Media** |
| Falta de motivación de los miembros del equipo | | | **Media** |
| Retrasos en los cumplimientos de actividades designadas | | | **Alta** |
| **Próximos avances** | **HU003:** Agregar notas personalizadas al informe post-tratamiento  **HU005:** Adjuntar imágenes intraorales y extraorales al informe post-tratamiento  Las siguientes tareas a realizar son las anteriores mencionadas, las cuales se encuentran desarrollando, ya que su fecha de inicio es del **09/05/2024** | | |
| **Notas** | **Métricas clave:**   * **Historias de usuario asignadas y completadas:** 2/2 (100%) * **Retraso acumulado:** 3 días   **Conclusión:**  El Sprint 1 se ha completado de forma casi exitosa, completando las dos historias de usuario designadas, las cuales son las bases para el desarrollo siguiente del proyecto. Sin embargo, se ha producido 3 días de retraso en la culminación definida en el cronograma. Por lo tanto se declara que el Sprint 1 se encuenta en un estado relativamente ***BUENO.*** | | |