## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONTINENTA- MODULO DE INFORME
Scrum Master: |  | Caso Arellano Christian Junior
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
IMP-001 | 12/05/2024 | Correción de la ubicación de las notas personalizadas | Alta | Junior | 20/05/2024 | Cerrado | 13/05/2024
IMP-002 | 15/05/2024 | Incompatibilidad entre la librería de gráficos elegida y el framework web utilizado. | Media | Christian | 20/05/2024 | Cerrado | 16/05/2024
IMP-003 | 15/05/2024 | Errores en la subida de imágenes al informe | Alta | Gian | 20/05/2024 | Cerrado | 18/05/2024

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA