## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONTINENTA- MODULO DE INFORME
Scrum Master: |  | Caso Arellano Christian Junior
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
IMP-001 | 20/04/2024 | Falta de definición de los requisitos para el módulo de informes. | Alta | Junior | 01/05/2024 | Cerrado | 02/05/2024
IMP-002 | 24/04/2024 | Incompatibilidad entre la librería de gráficos elegida y el framework web utilizado. | Media | Christian | 01/05/2024 | Cerrado | 02/05/2024
IMP-003 | 01/05/2024 | Errores en la exportación de informes a PDF | Baja | Gian | 03/05/2024 | Cerrado | 04/05/2024
IMP-004 | 05/05/2024 | Falta de acceso a la base de datos del cliente. | Media | Marco | 06/05/2024 | En Espera | ----

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA