## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Modulo de informes | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Armando Carrillo | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
E001 | DENTISTA | Generar informes post-tratamiento | Facilitar la documentación y seguimiento del estado de salud bucal del paciente | HU001 | DENTISTA | incluir un resumen de la historia médica del paciente en el informe post-tratamiento. | proporcionar una visión integral del estado de salud bucal del paciente | -El informe debe incluir un resumen detallado del historial médico del paciente, incluyendo tratamientos previos, alergias conocidas y condiciones médicas relevantes. -La información debe ser extraída automáticamente del historial médico almacenado en la base de datos de la clínica. | 4 | 8 | sin dependencias | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU002 | DENTISTA | incluir en el informe post-tratamiento recomendaciones específicas de cuidado oral. | ayudar al paciente a mantener una higiene bucal adecuada entre visitas | -El informe debe contener una sección dedicada a recomendaciones específicas de cuidado oral. -Las recomendaciones deben ser personalizables basadas en el tratamiento y estado actual del paciente. | 2 | 6 | sin dependencias | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU003 | DENTISTA | generar el informe post-tratamiento automáticamente en formato PDF | facilitar el acceso y la referencia futura | -El sistema debe generar automáticamente el informe post-tratamiento en formato PDF al concluir la consulta. -El PDF generado debe almacenarse automáticamente en el sistema de gestión de documentos de la clínica. -Debe haber una verificación de que el informe se ha guardado correctamente y es accesible para futuras consultas. | 3 | 9 | sin dependencias | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU004 | DENTISTA | imprimir una copia del informe post-tratamiento | que tenga una referencia física de los tratamientos realizados y las recomendaciones post-tratamiento | -El sistema debe ofrecer la opción de imprimir el informe post-tratamiento directamente desde la interfaz del sistema. -Debe existir una opción para confirmar la impresión antes de que el documento sea físicamente impreso. | 2 | 6 | sin dependencias | 2 | Por Hacer
E002 | DENTISTA | Personalizar informes | Asegurar que los informes reflejen necesidades individuales y la marca de la clínica | HU005 | DENTISTA | Agregar notas personalizadas al informe post-tratamiento | garantizar una comunicación clara y personalizada con el paciente | -El sistema debe permitir al dentista añadir notas personalizadas en cada informe. -Las notas deben poder ser editadas antes de finalizar el informe. | 2 | 6 | sin dependencias | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU006 | DENTISTA | generar los costos de los tratamientos realizados en el informe post-tratamiento | que el paciente esté informado sobre los aspectos financieros de su visita | -El informe debe incluir una sección detallada con los costos de los tratamientos realizados, así como la información necesaaria sobre los métodos de pago aceptados por la clínica. -Debe existir consistencia en la presentación de la información financiera en todos los informes. | 2 | 7 | sin dependencias | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU007 | DENTISTA | Personalización de la plantilla del informe post-tratamiento | mantener una apariencia profesional y coherente en todos los documentos generados | -El sistema debe permitir al administrador de la clínica personalizar la plantilla del informe. -La personalización debe incluir opciones para añadir el logotipo y la información de contacto de la clínica. -La plantilla personalizada debe ser utilizada como el formato estándar para todos los informes generados. | 1 | 5 | sin dependencias | 3 | Por Hacer
E003 | DENTISTA | Registrar diagnósticos y tratamientos | Documentar exhaustivamente los procedimientos y eventos durante las consultas | HU008 | DENTISTA | Adjuntar imágenes intraorales y extraorales al informe | proporcionar una representación visual clara de los problemas dentales identificados y los tratamientos realizados | -El sistema debe permitir al dentista subir y adjuntar imágenes intraorales y extraorales directamente en el informe. -Las imágenes deben ser visualizables dentro del informe tanto en formato digital (PDF) como impreso. -Debe existir la posibilidad de añadir notas o comentarios específicos a cada imagen para explicar lo que se muestra. -Las imágenes deben almacenarse de manera segura y cumplir con los estándares de protección de datos. | 2 | 5 | sin dependencias | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU009 | DENTISTA | Registrar los tratamientos realizados durante la consulta | documentar adecuadamente cualquier evento adverso y las acciones tomadas para resolverlo | -El sistema debe proporcionar una sección específica para documentar cualquier complicación o problema surgido durante el tratamiento. -El dentista debe ser capaz de describir el evento adverso, las acciones tomadas para resolverlo, y cualquier cambio en el plan de tratamiento. -Esta documentación debe ser obligatoria para ciertos tipos de procedimientos donde las complicaciones son más comunes. -La información debe ser fácilmente accesible en el historial médico del paciente para futuras referencias. | 4 | 8 | sin dependencias | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU010 | DENTISTA | Registrar los medicamentos que se recomiendan al paciente. | ver los detalles como la duración del tratamiento y los materiales utilizados | -El informe debe incluir un registro detallado de todos los tratamientos realizados, incluyendo tipo de tratamiento, duración y materiales utilizados. -El sistema debe permitir la edición de esta información de manera fácil y eficiente durante o hasta su finalización y cierre del informe. -Debe existir un método para verificar la precisión de la información registrada antes de su finalización. | 3 | 6 | sin dependencias | 2 | Por Hacer
E004 | DENTISTA | Realizar seguimiento y recordatorio de próximas citas | Mejorar la eficacia de la atención de las citas que se aproximanvisual completa de los problemas dentales y tratamientos realizados | HU011 | DENTISTA | Recibir recordatorios automáticos de citas de los pacientes después de cada procedimiento de revisión y tratamiento | garantizar la puntualidad y continuidad en la atención, maximizando así mi eficiencia y asegurando que los pacientes reciban el seguimiento adecuado para la su salud bucalvisual de los problemas dentales identificados y los tratamientos realizados | -El sistema debe enviar automáticamente un recordatorio de cita por correo al paciente dentro de 24 horas posteriores a cada procedimiento de revisión y tratamiento. -El sistema debe permitir al dentista configurar la frecuencia y el formato de los recordatorios de cita según sus preferencias y necesidades. | 2 | 4 | sin dependencias | 3 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-04-10 | 27 | 2018-09-19 | 25 | Planeado
2 | 2024-05-07 | 20 | 2024-05-26 | 24 | Planeado
3 | 2024-05-27 | 21 | 2024-06-16 | 21 | Planeado
4 | 2024-06-17 | 9 | 2024-06-25 | 0 | Planeado
5 | 2024-06-26 | 8 | 2024-07-03 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")