## Hoja 1
NRO | Actividades | Predecesor | Encargado | Duracion(dias) | Estado | Prioridad
SPRINT 0 (1 semana)
1 | Gestion de proyecto |  | Marco | 2024-03-29 | Terminado | Alta
2 | Acuerdos de equipo |  | Keyla | 2024-04-05 | Terminado | Alta
3 | Analisis de requerimientos |  | Christian | 2024-04-11 | Terminado | Media
4 | Definicion de base de datos |  | Alvaro | 2024-04-12 | Terminado | Media
SPRINT 1 (2 semanas)
HU001
5 | Recopilar información de la historia médica del paciente. |  | Miguel | 2024-04-15 | En proceso | Alta
6 | Diseñar la sección de resumen en el informe post-tratamiento. |  | Alvaro | 2024-04-16 | En proceso | Alta
7 | Integrar la información de la historia médica en el informe. |  | Marco | 2024-04-17 | En proceso | Media
HU003
11 | Desarrollar el proceso de generación automática del informe en formato PDF. |  | Kenss | 2024-04-18 | En proceso | Media
12 | Configurar el almacenamiento del informe en el sistema de gestión de documentos. |  | Gerald | 2024-04-20 | En proceso | Alta
13 | Implementar la integración entre la generación automática del informe y el sistema de gestión de documentos. |  | Christian | 2024-04-23 | En proceso | Alta
HU009
25 | Desarrollar un formulario para registrar los tratamientos realizados. |  | Marco | 2024-04-23 | En proceso | Alta
26 | Implementar la funcionalidad para registrar los tratamientos en la base de datos. |  | Christian | 2024-04-24 | En proceso | Alta
27 | Garantizar que los tratamientos registrados se incluyan en el informe post-tratamiento. |  | Gerald | 2024-04-26 | En proceso | Media
SPRINT 2 ( 2 semanas)
HU002
8 | Identificar las recomendaciones específicas de cuidado oral. |  | Alvaro | 2024-04-05 | Por iniciar | Media
9 | Diseñar la sección de recomendaciones en el informe post-tratamiento. |  | Junior | 2024-04-08 | Por iniciar | Alta
10 | Integrar las recomendaciones en el informe. |  | Junior | 2024-04-09 | Por iniciar | Media
HU004
14 | Configurar la impresión automática del informe. |  | Gerald | 2024-04-15 | Por iniciar | Media
15 | Integrar la impresión del informe en el flujo de trabajo de la consulta. |  | Miguel | 2024-04-19 | Por iniciar | Alta
16 | Garantizar que el paciente reciba una copia impresa del informe al finalizar la consulta. |  | Christian | 2024-04-24 | Por iniciar | Alta
HU005
18 | Diseñar la sección de notas personalizadas en el informe. |  | Gean | 2024-04-25 | Por iniciar | Media
19 | Implementar la funcionalidad para que el dentista agregue notas personalizadas. |  | Keyla | 2024-04-26 | Por iniciar | Alta
20 | Integrar las notas personalizadas en el informe generado. |  | Miguel | 2024-04-29 | Por iniciar | Media
HU0010
29 | Implementar un formulario para registrar los medicamentos recomendados. |  | Ana | 2024-05-24 | Por iniciar | Media
30 | Diseñar la sección de medicamentos en el informe post-tratamiento |  | Keyla | 2024-05-28 | Por iniciar | Media
31 | Asegurar que los medicamentos registrados se incluyan en el informe generado. |  | Gean | 2024-06-03 | Por iniciar | Media
SPRINT 3 ( 2 semanas)
HU006
21 | Identificar los costos de los tratamientos realizados |  | Junior | 2024-04-30 | Por iniciar | Baja
22 | Diseñar la sección de costos y métodos de pago en el informe. |  | Junior | 2024-05-01 | Por iniciar | Baja
23 | Integrar los costos y métodos de pago en el informe generado. |  | Christian | 2024-05-03 | Por iniciar | Media
HU007
24 | Identificar los elementos de la plantilla que se pueden personalizar. |  | Gean | 2024-05-06 | Por iniciar | Baja
25 | Desarrollar opciones de personalización para la plantilla. |  | Junior | 2024-04-07 | Por iniciar | Baja
26 | Permitir que el dentista seleccione y configure la plantilla personalizada. |  | Junior | 2024-05-10 | Por iniciar | Baja
HU008
23 | Implementar la funcionalidad para adjuntar imágenes al informe. |  | Junior | 2024-05-13 | Por iniciar | Baja
22 | Diseñar la sección de imágenes en el informe. |  | Christian | 2024-05-14 | Por iniciar | Alta
23 | Asegurar que las imágenes adjuntas se visualicen correctamente en el informe generado. |  | Keyla | 2024-05-15 | Por iniciar | Media
HU011
31 | Configurar el sistema para generar automáticamente recordatorios de citas. |  | Junior | 2024-06-05 | Por iniciar | Baja
32 | Integrar el envío de notificaciones automáticas después de cada procedimiento de revisión y tratamiento. |  | Gerald | 2024-06-07 | Por iniciar | Baja