## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Modulo de informes | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Armando Carrillo | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
E001 | DENTISTA | Generar informes post-tratamiento | Facilitar la documentación y seguimiento del estado de salud bucal del paciente | HU001 | DENTISTA | generar el informe post-tratamiento automáticamente en formato PDF | facilitar el acceso y la referencia futura | -El sistema debe generar automáticamente el informe post-tratamiento en formato PDF al concluir la consulta. -El PDF generado debe almacenarse automáticamente en el sistema de gestión de documentos de la clínica. | 4 | 9 | sin dependencias | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU002 | DENTISTA | imprimir una copia del informe post-tratamiento | que tenga una referencia física de los tratamientos realizados y las recomendaciones post-tratamiento | -El sistema debe ofrecer la opción de imprimir el informe post-tratamiento directamente desde la interfaz del sistema. -Debe existir una opción para confirmar la impresión antes de que el documento sea físicamente impreso. | 1 | 5 | sin dependencias | 2 | Por Hacer
E002 | DENTISTA | Personalizar informes | Asegurar que los informes reflejen necesidades individuales y la marca de la clínica | HU003 | DENTISTA | agregar notas personalizadas al informe post-tratamiento | garantizar una comunicación clara y personalizada con el paciente | -El sistema debe permitir al dentista añadir notas personalizadas en cada informe. -Las notas deben poder ser editadas antes de finalizar el informe. | 3 | 5 | sin dependencias | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU004 | DENTISTA | generar los costos de los tratamientos realizados en el informe post-tratamiento | que el paciente esté informado sobre los aspectos financieros de su visita | -El informe debe incluir una sección detallada con los costos de los tratamientos realizados, así como la información necesaaria sobre los métodos de pago aceptados por la clínica. -Debe existir consistencia en la presentación de la información financiera en todos los informes. | 2 | 4 | sin dependencias | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU005 | DENTISTA | personalizar las plantilla del informe post-tratamiento | mantener una apariencia profesional y coherente en todos los documentos generados | -El sistema debe permitir al administrador de la clínica personalizar la plantilla del informe. -La personalización debe incluir opciones para añadir el logotipo y la información de contacto de la clínica. | 4 | 8 | sin dependencias | 1 | Por Hacer
E003 | DENTISTA | Registrar diagnósticos y tratamientos | Documentar exhaustivamente los procedimientos y eventos durante las consultas | HU006 | DENTISTA | adjuntar imágenes intraorales y extraorales al informe | proporcionar una representación visual clara de los problemas dentales identificados y los tratamientos realizados | -El sistema debe permitir al dentista subir y adjuntar imágenes intraorales y extraorales directamente en el informe, las cuales se quedarán visibles. -Debe existir la posibilidad de añadir notas o comentarios específicos a cada imagen para explicar lo que se muestra. | 2 | 5 | sin dependencias | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU007 | DENTISTA | registrar los tratamientos realizados durante la consulta | documentar adecuadamente cualquier evento adverso y las acciones tomadas para resolverlo | -El sistema debe proporcionar una sección específica y obligatoria para ciertos tipos de complicaciones más comunes donde se pueda documentar cualquier complicación o problema surgido durante el tratamiento. -La información debe ser fácilmente accesible en el historial médico del paciente para futuras referencias en las consultas. | 2 | 4 | sin dependencias | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU008 | DENTISTA | registrar los medicamentos que que debe consumir el paciente. | ver los detalles como la duración del tratamiento y los materiales utilizados | -El informe debe incluir un registro detallado de todos los tratamientos realizados, incluyendo tipo de tratamiento, duración y materiales utilizados. -El sistema debe permitir la edición de esta información de manera fácil y eficiente durante o hasta su finalización y cierre del informe. | 2 | 4 | sin dependencias | 3 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-04-10 | 27 | 2018-09-19 | 17 | Planeado
2 | 2024-05-07 | 20 | 2024-05-26 | 14 | Planeado
3 | 2024-05-27 | 21 | 2024-06-16 | 13 | Planeado
4 | 2024-06-17 | 9 | 2024-06-25 | 0 | Planeado
5 | 2024-06-26 | 8 | 2024-07-03 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")